## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN/CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP HK3 2025-2026 Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý bãi giữ xe thông minh ứng dụng thị giác máy tính và edge AI
GVHD: ThS. Phan Đình Duy
SVTH: 25410104 - Nguyễn Minh Nhật - 0938582560 - 25410104@ms.uit.edu.vn 25410034 - Lê Quang Hoài Đức - 0973877428 - 25410034@ms.uit.edu.vn
PHÂN BỐ THỜI GIAN THỰC HIỆN
| Tuần | Nội dung | Ngày báo cáo | Mức độ hoàn thành
| 1 (15-7-21/7) | Nhật: research, khảo sát các hệ thống ALPR/nhận diện phương tiện tương tự (mã nguồn mở, thương mại, trong nước, dataset tham chiếu), và tổng hợp quy định biển số xe Việt Nam (căn cứ pháp lý, cấu trúc ký tự, số lượng/bố cục biển theo loại xe, chất liệu, bảng màu biển) | 22/7/2026 | Nhật: Hoàn thành, tạo file MD cho 2 phần được giao trong source code
2 (22/7 - 28/7)
3 (29/7 - 4/8)
4 (5/8 - 11/8)
5 (12/8 - 18/8)
6 (19/8 - 25/8)
7 (26/8 - 1/9)
8 (2/9 - 8/9)
9 (9/9 - 15/9)
10 (16/9 - 22/9)
Báo cáo đồ án môn học
Ghi chú: Thời gian thực hiện đồ án môn học và chuyên đề tốt nghiệp là 12 tuần/ đồ án tốt nghiệp là 9 tuần